00.00.0000

RAMMEBETINGELSER: ( INGRESS)

Hvem gjør hva med hvem, for hvem, når, hvor, hvor lenge, hvorfor og hvordan?

Blomsten skole fyller 40 år i år 2010. I den forbindelse skal  skolen i samarbeid med Plingen kulturskole lage en forestilling i  kulturhuset 19. november 2010. I tillegg vil forestillingen være et ledd i  avslutningen på prosjektet ”KOM - Kreativt oppvekstmiljø.  Arbeidet med forestillingen startet opp allerede våren 2009.

KOM-prosjektet har gått over 3 år, og målet har vært å gjøre kulturskolen til et større ressurssenter for kommunens elever enn tidligere. Det har også vært et mål å gjøre de estetiske fagene / uttrykksfagene mer synlig i skolen.

Vi har brukt disse 3 årene til å løfte kvaliteten på alle skolens samlingsstunder / forestillinger ved hjelp av redskaper vi har fått gjennom dette prosjektet.

Blomsten skole er en 1 – 7 skole og består av 50 ansatte og 485 elever. Mange av disse elevene er også elever ved Plingen kulturskole og i Plingen skolekorps.

Målet er at alle elevene skal være aktivisert under forestillingen gjennom ulike oppgaver og i uttrykksformer.

Kulturhuset leies denne dagen, og generalprøve vil foregå samme dag. Vi leier inn ekstern lyd- og lysekspertise.

Totalt beregnet antall sitteplasser: 1204 seter

Egen prøveplan utarbeides for selve forestillingsdagen.

Nedrigging vil foregå umiddelbart etter siste forestilling.

De 2 siste ukene før forestillingene vil det rigges opp en tilsvarende scene i skolens gymsal. Det vil bli satt opp en timeplan for øving for alle grupper /involverte.

Arbeid med formskjema og ansvarsfordeling klargjøres våren 2010.

Arbeid med kulisser og kostymer, og øving av fellesnummer, starter høsten 2010.

ANSVARSFORDELING:

| HVA: | HVEM: | STILLING/ENHET | TELEFON / MAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektleder/produsent | Stein | Rektor v/ Blomsten skole | 000 00 000 / stein@XXXX.no |
| Produksjonsleder | Venke | Blomsten skole |  |
| Regissør | Ragnhild | Plingen kulturskole |  |
| Regissør assistent | Venke | Blomsten skole |  |
| Musikk/komposisjon | Åge | Plingen kulturskole |  |
| Sirkus | Kristian | Plingen kulturskole |  |
| Eksternkontakt | Tordis | Blomsten skole |  |
| Scenografi | Urda | Blomsten skole |  |
| Koreografi | Ingrid | Blomsten skole |  |
| Dramaturgi | Nina | Blomsten skole |  |
| Kostymer | May | Blomsten skole |  |
| Sminke | Ann-Kristin | Blomsten skole |  |
| Inspisient | Lisa | Blomsten skole |  |
| Kontaktperson, Olavshallen | Gunn | Kulturhuset |  |
| Lyd |  | Kulturhuset |  |
| Lys |  | Kulturhuset |  |
| Markedsføring og dokumentasjon | Eirik | Blomsten skole |  |

ARBEIDSGRUPPER:

| INNHOLD/ DRAMATURGI | SCENOGRAFI | KOREOGRAFI | KOSTYMER | SMINKE | DOKUMENTA-SJON/ MARKEDSF. | EKSTERN- KONTAKT | INSPISIENT | SIRKUS | MUSIKK | REGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nina | Urda | Ingrid | May | Ann Kristin | Eirik | Tordis | Lisa | Kris | Åge | Ragnhild |
|  | Anne | Karin | Tove | Guri | Jan | Reidun | Gro |  |  | Venke |
|  | Roger | Anne Berit | Kirstin | Ruth | Pål | Sissel | Anita |  |  |  |
|  | Anders | Eli | Elisabeth | Siv | Åse M. |  | Grete |  |  |  |
|  |  | Kirsti | Randi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Torunn | Lillian |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Solveig |  |  |  |  |  |  |  |

- Den som står øverst på lista leder gruppa.

GUL= kontaktperson for gruppa

MILEPÆLER:

| HVA: | KLART UKE: | DATO: | ANSVARLIG: | Utført |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produksjonsplan klar: | 24 | 16. juni | Venke |  |
| Møtepunkter klar: Produksjonsmøter (Regissør, prodleder, ledere for arbeidsgruppene) Regimøter (regissør,produsent og prodleder) Møter i Arbeidsgrupper (scenografi, koreografi….) | 34 | 20. august | Produksjonsleder |  |
| Prøvestart / Prøveperiode: | 35 | 30.august | Lærerne på de ulike trinnene + kulturskolen |  |
| Friuker: | Uke 8 Uke 13 Uke 25 - 33 Uke 40 | 8.-14. mars 29.mars – 5.april 17.juni – 23.august 4.-8.- oktober |  |  |
| FORMskjema, inn og ut: | Uke 33 og 35 | 20. aug. og 8.sept. | Venke |  |
| Synopsis klart: | Uke 35 | 8. september | Regigruppa |  |
| Manus klart: | Uke 42 | 20.oktober | Nina |  |
| Utkast Dreiebok klar | Uke 44 | 01.november | Ragnhild |  |
| Arbeidsgruppestart | Uke 36 |  |  |  |
| Produksjon scenografi start + ferdigstilt: | Uke 36+46 |  | Urda |  |
| Produksjon koreografi start + ferdigstilt: | Uke 36+46 |  | Ingrid |  |
| Produksjon komposisjon start + ferdigstilt: | Uke 36+46 |  | Venke / Åge |  |
| Kostymer: | Uke 36+44 | Frist til 3.november | May |  |
| Lys: | Uke 45 |  | Kulturhuset |  |
| Lyd: | Uke 46 |  |  |  |
| Kost og mask: | Uke 46 |  | Ann Kristin |  |
| Øving i gymsalen: | Uke 44 |  |  |  |
| Rigg i gymsalen: | Uke 45 |  |  |  |
| Nedrigg i gymsalen: | Uke 46 | Torsdag 18.11.10. |  |  |
| Rigg i kulturhuset: |  | Fredag 19.11.10 |  |  |
| Prøver i kulturhuset: Det lages en egen plan for prøver i kulturhuset den 19 – der både lyd, enkeltnummer og generalprøve skal tidfestes. |  |  |  |  |
| Generalprøve: |  |  |  |  |
| Premiere: |  |  |  |  |
| Nedrigg: |  |  |  |  |
| Premierefest: For eks. pølser, is brus på skolen | Uke 47 | Mandag 22.11.10 |  |  |
| Evaluering | Uke 47 | Mandag 22.11.10 | Trinnvis |  |
|  |  | Onsdag 24.11.10 | Regissør + gruppeledere |  |
| Etterbruk / gjenbruk Diverse avslutninger, foreldrekvelder, gammelhjem? |  |  |  |  |

FREMDRIFTSPLAN:

| Uke | Dato |  | Aktivitet / Milepæl | Ansvarlig | Medarbeidere | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mai 2009 |  | Møte på KULTURSKOLEN | Stein | Tordis, Venke, Lea, Aksel | Planlegge” Pangstart” på Blomsten skole til høsten. |
|  | September |  | Det sa pang!” | Stein | Lea, Aksel | Fellestid kl. 14.00 |
| Uke 46 Uke 47 |  |  | Sirkusuke |  | Lea, Aksel | Sirkuslærere fra kulturskolen har en dag på hvert trinn. |
|  |  |  | Årets første møte for produksjonsgruppa. |  | Anne Malene, Tonny, Marit |  |
| Høsten 2009 |  |  | Kulturhuset er bestilt for 19. november 2010. | Stein |  |  |
| Uke 2 |  |  | Brainstorming på innhold i forestillinga | Ragnhild | Alle lærerkollegaer Lea Stein | Sted: Gymsalen på Blomsten skole Tid:kl. 14.00-15.45 |
| Uke 3 | 20.01.10 |  | Oppstartsmøte Kl. 14.00 – 16.00 | Tordis |  | Oversikt over fremtidige møtetidspunkt føres inn i prod.plan. |
| Uke 4 |  |  |  |  |  |  |
| Uke 5 | 03.02.10 |  | Møte mellom prosjektleder og prod.ledere | Stein | Tordis og Venke | Legge rød tråd med utgangspunkt i lærernes brainstorming. Reise gjennom 8 verdener |
| Uke 6 |  |  |  |  |  |  |
| Uke 7 |  |  |  |  |  |  |
| VINTERFERIE UKE 8 |  |  |  |  |  |  |
| UKE 9 |  |  | Budsjettrammer klar | Stein |  |  |
| Uke 10 |  |  |  |  |  |  |
| Uke 11 |  |  |  |  |  |  |
| Uke 12 |  |  |  |  |  |  |
| PÅSKEFERIE UKE 13 ( + mandag uke 14) |  |  |  |  |  |  |
| Uke 14 | 06.04.10 |  | Førsteutkast til prod.plan klar. | Tordis |  |  |
| Uke 16 |  |  |  |  |  |  |
| Uke 17 |  |  |  |  |  |  |
| Uke 18 |  |  |  |  |  |  |
| Uke 19 | 14.05.10 |  | Jobbe med tekst og melodi på skolesangen vår | Venke | Ingrid |  |
| Uke 20 | 17.05.10 |  |  |  |  |  |
|  | 18.05.10 |  |  |  |  |  |
|  | 19.05.10 |  |  |  |  |  |
|  | 20.05.10 |  | Energimøte, vi e i gang! | Ragnhild, Stein, Tordis, Venke |  | Gjennomgang av prod.plan. Kontakt m/ musiker ang. skolesang |
|  | 21.05.10 |  | Lydfiler sendt musiker | Venke |  |  |
| Uke 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.05.10 |  | Prod.leder møte med prosj.leder | Stein | Stein, Tordis, Venke | Fordele KOM-temaer på vårens 2 siste fellesmøter. |
|  | 26.05.10 |  | KOM-gruppe | Tordis | Ingrid, Sivert + KOM-gruppa | ”Skole- sangen” blir presentert. Jobbe videre med teksten. |
|  |  |  |  | Tordis | KOM-gruppa | Referat fra møter med Stein og Ragnhild. Fordele ansvarspersoner. |
| Uke 22 | 31.05.10 |  | Skrivedag,produksjonsplan | Venke |  | Bruk mal |
|  | 01.06.10 |  | Produksjonsmøte | Stein | Tordis, Venke | Organisere morgendagens fellestid. |
|  |  |  | Kontakte Kulturhuset | Stein |  | Vi ønsker én kontaktperson å forholde oss til |
|  | 02.06.10 |  | Fellestid | Stein, Tordis, Venke | Alle lærere på skolen | Presentere utkast til ansvarsfordeling. Deretter jobbe sammen med neste års kollegaer og finne handling. Dele ut formskjema. |
|  | 04.06.10 |  | Skolefri |  |  |  |
| Uke 23 | 07.06.10 |  | Møte kontaktperson, Kulturhuset | Stein |  |  |
|  | 09.06.10 |  | Produksjons-møte | Tordis, Venke | KOM-gruppa | Ferdigstille produksjonsplan for godkjenning neste uke. Skrive tekst til skolesang |
|  | 10.06.10 |  | Frist: skolesangtekst ferdig. | Venke |  |  |
| Uke 24 | 14.06.10 |  | Skolesanginnspilling ferdig | Morten | Venke |  |
|  | 16.06.10 |  | Produksjonsplan klar |  | Tordis og Venke |  |
|  | 16.06.10 |  | Fellestid | Stein, Tordis, Venke | Alle lærere på skolen | Presentere skolesang. Presentere produksjonsplan. Godkjenne produksjonsplan |
| SOMMERFERIE UKE 25 – 33 1.07.10: Regimøte 01.08.10 Frist for innlevering av info til Kulturhuset-brosjyre Ansvarlig : Stein |  |  |  |  |  |  |
| Uke 33 18.-20. august |  |  | Avtale produksjonsmøte 20. okt og regimøte 15. eller 16. nov. med i Kulturhuset | Venke |  |  |
|  | 19.08.10 |  | Regimøte kl. 14. 00 | Venke og Ragnhild |  | Endringer i prod.planen |
|  | 20.08.10 |  | Godkjenne prod.plan | Stein, Ragnhild og Venke | Alle lærere |  |
|  |  |  | FORM-skjema deles ut |  |  |  |
| Uke 34 | 23.08.10 |  | Fellestid: TT (trinntid) |  |  |  |
|  | 24.08.10 |  | Regimøte kl. 13.30 | Ragnhild | Ragnhild, Venke, Lea og Åge | Planlegge 8.sept. Klarlegge arbeidsoppgaver, aktiviteter og roller På kontoret til Ragnhild |
|  | 25.08.10 |  | Fellestid | Lærerne på trinnet | Alle lærere | Innhold , manusarbeid |
| Uke 35 | 30.08.10 |  | Fellestid |  |  |  |
|  | 31.08.10 |  | SFO-møte | Stein, May og Venke | Ansatte på SFO | Presentere prod.plan, info om forestilling, sang og organisering Personalrommet kl. 12.45 |
|  | 01.09.10 |  | Skolesangtekst ferdig (vers og refreng) | Venke | Lærere |  |
|  |  |  | Fellestid | Lærerne på trinnet |  | Arbeide med FORM-skjema og manus. |
|  | 03.09.10 |  | Skjema for foreldremedvirkning ut | Tordis |  | Sirkulasjonsdokument på alle trinns foreldremøter. Muligheter for sponsing av frukt /drikke til elevene? Foreldre som kan tenke seg å hjelpe til med kulisser, evt. måltid på dagtid, sying av kostymer, snekring, styrking av orkester m.m . |
| Uke 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.09.10 |  | Prøvestart med kick off-samlingsstund 2-delt Kl. 08.30: 2, 4, 6 og 7c Kl. 09.30: 1, 3, 5 og 7 a og b | Venke | Stein, Åge, Lea + lærere v/ Hallset | Elevene presenteres for skolesangen. Høytidelig klipping av snor, markering av at alle trinn starter med øving, fordeling av roller m.m. Musikk- og sirkusinnslag |
|  |  |  | Varsel om stenging av gymsal – ukene 45 og 46 – henges opp. | Venke |  |  |
|  |  |  | Eksternt varsel om stenging av gymsal ukene 45 og 46. | Stein |  |  |
|  |  |  | FELLESTID: FORM-skjema leveres Venke innen kl. 14.30 | Venke | Alle trinn | 30 min. evt, justere FORM-skjema før innlevering |
|  |  |  | Invitasjoner sendes til foreldre / foresatte, søsken osv. |  | Markedsføringsgruppa |  |
|  |  |  | Regimøte kl. 14.30-16.30 | Ragnhild | Venke, Ragnhild og Nina | Se på manus, lage synopsis Sende synopsis til gruppelederne |
| Uke 37. | 13.09.10 |  | Fellestid: Produksjonsmøte kl. 14.30 |  | Gruppelederne Blomsten skole + Ragnhild og Venke | Presentere synopsis. Klargjøre arbeidsområder. |
|  | 15.09.10 |  | Fellestid: Arbeidsgrupper OPPSTART  |  |  | Definere møtepunkter Oppstart på sine produksjoner |
|  | 17.09.10 |  | FRIST INNLEVERING AV FORSLAG TIL RAP | Venke |  | Leveres i hylla til Venke, evt. mailes. |
| Uke 38 | 20.09.10 |  | Oppstart orkesterøving | Åge | Ingrid, Urda |  |
| Uke 39 | 27.09.10 |  | Frist for å ta med navnet, hvit t-skjorte til skolen |  | Kontaktlærerne | Alle elever tar med en hvit t-skjorte hjemmefra. Den skal etter hvert males og pyntes og brukes til avslutningsnummeret. |
|  | 29.09.10 |  | Øving skoleorkester | Åge | Ingrid, Urda |  |
|  | 29.09.10 |  | Fellestid | Arbeidsgrupper |  |  |
| HØSTFERIE UKE 40 |  |  |  |  |  |  |
| Uke 41 | 11.10.10 | Fellestid |  | Trinnvis |  | Arbeide med forestillinga |
|  | 13.10.10 | Øving skoleorkester |  | Åge | Ingrid, Urda |  |
|  | 15.10.10 | Utkast dreiebok klar |  | Ragnhild |  |  |
| Uke 42 | 18.10.10 | Regimøte |  |  | Ragnhild, Stein, Venke |  |
|  | 20.10.10 | Øving skoleorkester |  | Åge | Ingrid, Urda |  |
|  | 20.10.10 | Prodmøte med kulturhuset |  |  | Gruppeledere + regigruppe | Møte med scenemester og evt. lyd-og lysansvarligen i Kulturhuset kl. 14.00- ca. 15.30 |
|  | 29.10.10. | Scenerekvisitter klart |  |  | Scenografigrupppa |  |
| Uke 43 | 25.10.10 | Øving skoleorkester |  | Åge | Ingrid, Urda |  |
| Uke 44 | 01.11.10 | Trinnvis øving |  |  |  |  |
|  | 01.11.09 | Regimøte |  | Ragnhild | Ragnhild, Stein, Venke | Egen øveplan for uke 45 gymsal og kulturhuset. Kl. 12.30. Venke lager utkast på forhånd |
|  |  | Produksjonsmøte |  | Venke | Gruppeledere + Regigruppa | Kl., 14.00-15.45 Blomsten skole |
|  |  | Øving i gymsalen hele uka |  |  |  | Merke av scenen på gulvet Følger vanlig gym-timeplan |
|  |  | nvitasjoner sendes til politikere, administrasjon, Norsk kulturskoleråd m.m |  | Tordis | Eksternkontakt-gruppa |  |
|  |  | Invitasjoner og informasjon sendes til lokalavisene + Radio / tv |  |  | Markedsføringsgruppa |  |
|  | 03.11.10 | Øving skoleorkester |  | Åge | Ingrid, Urda |  |
|  | 03.11.10 | Kostymene ferdig |  |  | kostymegruppa |  |
|  | 05.11.10 | Rigg og klargjøring i gymsalen |  | Lyd og lys: KOM-gruppa Scenografi: |  |  |
| Uke 45 | 08.11.10- | Øving i gymsalen |  |  | Scenografigruppa | Egen øveplan |
|  |  | Kost og mask - div prøver etter behov |  |  | Ann - Kristin |  |
| Uke 46 | 15.11.10- | Fellesøvinger i gymsalen oppstart |  |  | TUTTI  | Egen prøveplan utarbeides |
|  | 16.11.10 | Regimøte med kulturhuset ang. lys og lyd |  |  | Regigruppa | Kulturshuset, kl. 13.00. |
|  |  | Produksjon scenografi ferdig |  |  |  |  |
|  |  | Produksjon koreografi ferdig |  |  |  |  |
|  | 17.11.10 | Øve overganger |  | Ragnhild |  | Alle innslag (se egen plan) |
|  | 18.11.10. | Nedrigg i gymsalen |  |  |  | Kulisser, rekvisitter leveres/kjøres til kulturhuset |
|  | 19.11.10 | Rigg i Kulturhuset |  | Lyd og lys: Scenografi: Stoler for publikum: Stoler orkester: Merking av garderober: Øvingsrom |  | Reservere stoler |
|  | 19.11.10 . | Scene - og lydprøver |  |  |  | Egne prøveplaner utarbeides |
|  |  | Generalprøve |  |  |  |  |
|  |  | FORESTILLING: kveldstid kl. 18.00 For foreldre/foresatte, søsken,besteforeldre..... |  | Musikk: Åge Lyd og lys: Kulturhuset Regi: Ragnhild Koreografi: Ingrid Dramaturgi:Nina Kostymer: May Sminke: Ann Kristin Inspisienter: Lisa, , Gro, Anita og Grete |  |  |
|  | 19.11.10. | Nedrigg |  |  |  |  |
|  |  | Premierefest for de voksne |  |  |  | Samtlige setter av kvelden. |
|  |  | Premeierfest for elever |  | Mandag 22. november |  | Is, brus, pølser….  |
| Uke 47 |  | Oppsummering/evaluering i fellestid mandag og onsdag |  | 22.11.10: trinnvis 24.11.10: arbeidsgrupper |  |  |